## PLAN_MENSUAL
Fase | Actividad | Productos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48
|  |  | 9/10/23 - 13/10/23 | 16/10/23 - 20/10/23 | 23/10/23 - 27/10/23 | 30/10/23 - 3/11/23 | 6/11/23 - 10/11/23 | 13/11/23 - 17/11/23 | 20/11/23 - 24/11/23 | 27/11/23 - 1/12/23 | 4/12/23 - 8/12/23 | 11/12/23 - 15/12/23 | 18/12/23 - 22/12/23 | 25/12/23 - 29/12/23 | 1/1/24 - 5/1/24 | 8/1/24 - 12/1/24 | 15/1/24 - 19/1/24 | 22/1/24 - 26/1/24 | 29/1/24 - 2/2/24 | 5/2/24 - 9/2/24 | 12/2/24 - 16/2/24 | 19/2/24 - 23/2/24 | 26/2/24 - 1/3/24 | 4/3/24 - 8/3/24 | 11/3/24 - 15/3/24 | 18/3/24 - 22/3/24 | 25/3/24 - 29/3/24 | 1/4/24 - 5/4/24 | 8/4/24 - 12/4/24 | 15/4/24 - 19/4/24 | 22/4/24 - 26/4/24 | 29/4/24 - 3/5/24 | 6/5/24 - 10/5/24 | 13/5/24 - 17/5/24 | 20/5/24 - 24/5/24 | 27/5/24 - 31/5/24 | 3/6/24 - 7/6/24 | 10/6/24 - 14/6/24 | 17/6/24 - 21/6/24 | 24/6/24 - 28/6/24 | 1/7/24 - 5/7/24 | 8/7/24 - 12/7/24 | 15/7/24 - 19/7/24 | 22/7/24 - 26/7/24 | 29/7/24 - 2/8/24 | 5/8/24 - 9/8/24 | 12/8/24 - 16/8/24 | 19/8/24 - 23/8/24 | 26/8/24 - 30/8/24 | 2/9/24 - 6/9/24
1 | Elaboración de inventarios de índices | Consecusión de bases de datos para el paquete | bar: 1 to 8
1 | Elaboración de inventarios de índices | Inventario índices de confiabilidad | bar: 1 to 2
1 | Elaboración de inventarios de índices | Inventario índices de "dificultad" | bar: 2 to 3
1 | Elaboración de inventarios de índices | Inventario índices de discriminación | bar: 3 to 4
1 | Revisión teórica de los índices | Fichas conceptuales de los índices de confiabilidad | bar: 5 to 6
1 | Revisión teórica de los índices | Fichas conceptuales de los índices de "dificultad" | bar: 7
1 | Revisión teórica de los índices | Fichas conceptuales de los índices de discriminación | bar: 8 to 9
1 | Propuesta de desarrollo | Diagramas de flujo índices de confiabilidad y propuesta de funciones | bar: 9 to 10
1 | Propuesta de desarrollo | Diagramas de flujo índices de "dificultad" y propuesta de funciones | bar: 10
1 | Propuesta de desarrollo | Diagramas de flujo índices de discriminación y propuesta de funciones | bar: 11 to 12
2 | Revisión y depuración del algoritmo actual | Revisión y optimziación de las funciones base diseñadas e implementadas | bar: 13 to 19
2 | Desrrollo de los indices | Scripts con las funciones índices de confiabilidad | bar: 19 to 21
2 | Desrrollo de los indices | Scripts con las funciones índices de "dificultad" | bar: 22 to 23
2 | Desrrollo de los indices | Scripts con las funciones índices de discriminación | bar: 23 to 25
2 | Ejecución de pruebas | Desarrollo y ejecución de pruebas sobre las funciones de los índices | bar: 26 to 28
2 | Implementación de función | Scripts con función integradora para análisis | bar: 29 to 32
2 | Prueba y depuración de la función | Desarrollo y ejecución de pruebas sobre las funciones la función integradora | bar: 32 to 35
2 | Prueba y depuración de la función | Script de la función integradora para análisis perfeccionado | bar: 35 to 36
3 | Documentación de cada función | Documentos de Markdown para las funciones índices de confiabilidad | bar: 37
3 | Documentación de cada función | Documentos de Markdown para las funciones índices de "dificultad" | bar: 38
3 | Documentación de cada función | Documentos de Markdown para las funciones índices de discriminación | bar: 39
3 | Desarrollo del paquete | Archivos de paquete de R para presentación a CRAN | bar: 40 to 42
3 | Elaboración de ejemplos y ejercicios | Documento de Markdown con ejercicios y publicación en Rpubs | bar: 42 to 45
3 | Presentación del paquete | Envío del paquete a CRAN | bar: 46 to 48